АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА СТАВРОВО

СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2013                                                                                      №   236

Ставрово

О реорганизации муниципального казенного

предприятия поселка Ставрово Собинского

района Владимирской области «Благоустройство»

в форме преобразования в муниципальное

бюджетное учреждение поселка Ставрово

Собинского района Владимирской области

«Благоустройство»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", постановлением Администрации поселка Ставрово от 03.12.2010 № 87 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений поселка Ставрово, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений» постановляю:

1. Реорганизовать до 01.03.2014 муниципальное казенное предприятие поселка Ставрово Собинского района Владимирской области «Благоустройство»  в форме преобразования в муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство»  поселка Ставрово Собинского района Владимирской области  с сохранением основных видов деятельности.

2.Администрации Поселка Ставрово выступить учредителем муниципального  бюджетного учреждения «Благоустройство» поселка Ставрово Собинского района Владимирской области  от имени  муниципального образования поселок Ставрово Собинского района Владимирской области.

3. Считать, что муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство» поселка Ставрово Собинского района Владимирской области  является правопреемником прав и обязанностей муниципального казенного предприятия поселка Ставрово Собинского района Владимирской области «Благоустройство»  в соответствии с передаточным актом.

4.Осуществить необходимые юридические действия по реализации пункта 1 данного постановления согласно приложению.

5. Установить, что работники реорганизуемого предприятия несут ответственность за неисполнение возложенных на них обязанностей до завершения мероприятий по реорганизации.

6.Предусмотреть финансирование создаваемого муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство»  поселка Ставрово Собинского района Владимирской области  в бюджете поселка Ставрово на 2014 год.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселка Ставрово.

8. Постановление вступает в силу со дня принятия, подлежит опубликованию(обнародованию) в телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово www.stavrovo-jnfo.ru.

Глава поселка Ставрово                                                              А.Н.Трухин

Приложение к постановлению

Администрации поселка Ставрово

От 27.11.2013  №_236_

Перечень мероприятий по преобразованию муниципального казенного предприятия поселка Ставрово Собинского района Владимирской области «Благоустройство» в муниципальное бюджетное учреждение поселка Ставрово Собинского района Владимирской области  «Благоустройство».

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | ответственные за исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уведомление в письменной форме в налоговые органы о начале процедуры преобразования | в течение трех дней с даты принятия решения о реорганизации предприятия | МКП «Благоустройство» |  |
| 2 | - Размещение уведомления о своей реорганизации. в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц | дважды с периодичностью один раз в месяц с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации | МКП «Благоустройство» |  |
| 3 | Уведомление в письменной форме государственных внебюджетных фондов кредиторов муниципального казенного предприятия о проведении юридических действий по реорганизации | в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления в ИФНС России | МКП «Благоустройство» |  |
| 4 | Уведомление в письменной форме директора МКП о предстоящем изменении существенных условий труда | в течение трех рабочих дней со дня издания принятия решения о реорганизации предприятия | Администрация поселка Ставрово |  |
| 5 | - Уведомление в письменной форме работников МКП о реорганизации предприятия | в течение месяца с даты принятия решения о реорганизации предприятия | МКП «Благоустройство» |  |
| 6 | Подготовка, согласование, утверждение передаточного акта | в течение двух месяцев с даты принятия решения о реорганизации предприятия | МКП «Благоустройство», Администрация поселка Ставрово |  |
| 7 | Разработка, согласование и утверждение устава создаваемого бюджетного учреждения | в течение месяца с даты принятия решения о реорганизации предприятия | МКП «Благоустройство», Администрация поселка Ставрово |  |
| 8 | Подготовка, согласование штатной численности и утверждение штатного расписания муниципального бюджетного учреждения; | в течение месяца с даты принятия решения о реорганизации предприятия | МКП «Благоустройство» |  |
| 9 | Регистрация Устава учреждения в налоговом органе в установленном порядке | в течение 3 дней с даты принятия решения об утверждении устава | МКП «Благоустройство» |  |
| 10 | Подготовка, утверждение перечней имущества, закрепляемого за учреждением, в т.ч. особо ценного | в течение месяца с даты принятия решения о реорганизации предприятия | Администрация поселка Ставрово |  |
| 11 | Открытие лицевых счетов учреждения в казначействе | В течение 5рабочих дней с момента получения информации о регистрации муниципального бюджетного учреждения (МБУ)в ИФНС России | МБУ «Благоустройство» Администрация поселка Ставрово | МБУ |
| 12 | Закрепление за бюджетным учреждением имущества на праве оперативного управления согласно передаточному акту, регистрация договоров о закреплении имущества | в течение 20 рабочих дней с момента получения информации о регистрации МБУ в ИФНС России | МБУ «Благоустройство» Администрация поселка Ставрово |  |
| 13 | Уведомление государственных внебюджетных фондов о регистрации муниципального бюджетного учреждения в ИФНС России | в течение 5 рабочих дней после получения информации о регистрации МБУ в ИФНС России | МБУ «Благоустройство |  |
| 14 | Регистрация участника бюджетного процесса на электронных торговых площадках | В течение 10 дней с момента получения информации о регистрации МБУ в И ФНС России | МБУ «Благоустройство» |  |
| 15 | Изготовление новых печатей, штампов, вывески | в течение 10 рабочих дней после регистрации МБУ в ИФНС России | МБУ «Благоустройство» |  |
| 16 | Изменение внесений в локальные правовые акты учреждения | в течение 20 рабочих дней после регистрации МБУ в ИФНС России | МБУ «Благоустройство» |  |
| 17 | Заключение дополнительного соглашения к трудовому договору с руководителем учреждения | в течение 7 рабочих дней после регистрации МБУ в ИФНС России | Администрация поселка Ставрово |  |
| 18 | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками реорганизованного предприятия | в течение 7 рабочих дней после регистрации МБУ в ИФНС России | МБУ «Благоустройство» |  |